## Intergrated
Tech Trip
8월 | [13 empty] | 9월
일요일 |  | 월요일 |  | 화요일 |  | 수요일 |  | 목요일 |  | 금요일 |  | 토요일 |  | 일요일 |  | 월요일 |  | 화요일 |  | 수요일 |  | 목요일 |  | 금요일 |  | 토요일
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
코드 작성
| 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
[14 empty] | 코드 작성 |  |  |  | 마무리 |  | 최종 발표
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
계획서 회의 |  | 계획서 초안 작성 |  | 계획서 완성 |  | 코드 작성
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
코드 작성
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 | [7 empty] | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30
코드 작성
버전 | [9 empty] | 작성
날짜 |  | 통합 |  | M |  | V |  | C |  | 내용 | [9 empty] | 특이사항

## Model
Model 담당자 : 김치호
8월 | [13 empty] | 9월
일요일 |  | 월요일 |  | 화요일 |  | 수요일 |  | 목요일 |  | 금요일 |  | 토요일 |  | 일요일 |  | 월요일 |  | 화요일 |  | 수요일 |  | 목요일 |  | 금요일 |  | 토요일
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
[22 empty] | 구글맵 0.0.1 model 0.0.4 SMS 0.0.1 |  | model 0.0.5 |  | model 0.0.6
| 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
model 0.0.7
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
[6 empty] | model 0.0.1 |  | mode 0.0.2 크롤링0.0.1
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 | [7 empty] | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30
|  |  |  | 크롤링 0.0.2 |  | model 0.0.3 크롤링 0.0.3
버전 | [5 empty] | 작성 | [18 empty] | 제목
날짜 |  | 통합 |  | 버전 |  | 내용 | [9 empty] | 특이사항 | [8 empty] | 내용
2022-08-24 |  |  |  | model : 0.0.1 |  | model : sql + vo + dao 완성
2022-08-25 |  |  |  | model : 0.0.2 / 크롤링 : 0.0.1 |  | model : sql 수정 / 크롤링 : 이미지 저장 + 이름 + 가격 + 사장님 한마디
2022-08-30 |  |  |  | 크롤링 0.0.2 |  | 크롤링 : 카테고리(hotel 고정) + 지역 + 체크인 + 체크아웃 + 주소 + DB 저장완료
2022-08-31 |  |  |  | model 0.0.3 |  | TroomDAO의 sql_selectAll 분리
|  |  |  | 크롤링 0.0.3 |  | 이미지 크롤링 저장시 이름 수정
2022-09-01 |  |  |  | 구글맵 0.0.1 |  | 구글맵 추가
|  |  |  | mode 0.0.4 |  | Twish DAO 수정(sql_selectAll)
|  |  |  | SMS 0.0.1 |  | SmsDAO, SmsVO 추가
2022-09-02 |  |  |  | model 0.0.5 |  | TbookDAO / Treview 수정
2022-09-03 |  |  |  | model 0.0.6 |  | TreplyDAO, TreviewDAO, TroomDAO (이미지 업로드용), write.tag 수정
2022-09-04 |  |  |  | model 0.0.7 |  | 이미지 업로드시 이름 변경을 위한 TroomDAO sql_maxtrpk 추가

## View
View 담당자 : 정희원, 최동규
8월 | [13 empty] | 9월
일요일 |  | 월요일 |  | 화요일 |  | 수요일 |  | 목요일 |  | 금요일 |  | 토요일 |  | 일요일 |  | 월요일 |  | 화요일 |  | 수요일 |  | 목요일 |  | 금요일 |  | 토요일
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
[22 empty] | view 0.0.5 |  | view 0.0.6 |  | view 0.0.7
| 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
view 0.0.8
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
view 0.0.1
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 | [7 empty] | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30
view 0.0.2 |  |  |  | view 0.0.3 |  | view 0.0.4
버전 | [5 empty] | 작성 | [18 empty] | 제목
날짜 |  | 통합 |  | 버전 |  | 내용 | [9 empty] | 특이사항 | [8 empty] | 내용
2022-08-25 |  |  |  | 0.0.1 |  | 헤더 로고 / 메인 페이지 / 검색 아이콘 / 지역별 플랫티콘 / css
2022-08-27 |  |  |  | 0.0.2 |  | 헤더 / 푸터 수정
2022-08-30 |  |  |  | 0.0.3 |  | 푸터 문구 추가 / 메인 페이지 / 카테고리 페이지 / css 수정 / 회원가입 페이지, 로그인 페이지 내용 완성
2022-08-31 |  |  |  | 0.0.4 |  | hostregister, mypage, pay, roomdetail css 수정 / join에 id중복검사 추가
2022-09-01 |  |  |  | 0.0.5 |  | swiper 이미지 수정 / joinSms 페이지 추가 / join 데이트 피커 수정
2022-09-02 |  |  |  | 0.0.6 |  | join css 수정 / mypage / cart / roomdetail hostregister 수정
2022-09-03 |  |  |  | 0.0.7 |  | hostregister (이미지 업로드용) 수정
2022-09-04 |  |  |  | 0.0.8 |  | join,join first css 수정

## Controller
Controller 담당자 : 김기훈, 유재란
8월 | [13 empty] | 9월
일요일 |  | 월요일 |  | 화요일 |  | 수요일 |  | 목요일 |  | 금요일 |  | 토요일 |  | 일요일 |  | 월요일 |  | 화요일 |  | 수요일 |  | 목요일 |  | 금요일 |  | 토요일
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | [9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3
[22 empty] | controller 0.0.9 kakaoPay 0.0.2 SMS 0.0.1 |  | SMS 0.0.2 controller 0.0.10 |  | controller 0.0.11
| 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10
| 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
| 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
controller 0.0.1
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 | [7 empty] | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30
|  |  |  | controller 0.0.4 |  | controller 0.0.8 kakaoPay 0.0.1 우리은행 환율 0.0.1
버전 | [5 empty] | 작성 | [18 empty] | 제목
날짜 |  | 통합 |  | 버전 |  | 내용 | [9 empty] | 특이사항 | [8 empty] | 내용
2022-08-25 |  |  |  | controller 0.0.1 |  | controller에 필요한 class 생성
|  |  |  | controller 0.0.2 |  | controller 초안 완성
2022-08-30 |  |  |  | controller 0.0.4 |  | .3 : controller가 forward 하는 path 수정 .4 : 필터 수정
2022-08-31 |  |  |  | controller 0.0.8 |  | .5 : 에러페이지 연동 0.6 : TcartDelete, TcartInsert Action 추가 0.7 : 0.6에 추가한 Action 연동을 위한 TuserSelectOneAction 수정 0.8 : 아이디 중복검사를 위한 CheckIdAction 추가 / TuserLogoutAction 추가 / TroomSelectAllAction 수정
|  |  |  | kakaoPay 0.0.1 |  | 카카오페이로 결제하기 완성
|  |  |  | 우리은행 환율 0.0.1 |  | 우리은행 환율 API 추가
2022-09-01 |  |  |  | controller 0.0.9 |  | TroomSelectOneAction, TreviewSelectAllAction,TFrontController 수정
|  |  |  | kakaoPay 0.0.2 |  | TpayAction 추가
|  |  |  | SMS 0.0.1 |  | CheckSmsAction 추가
2022-09-02 |  |  |  | SMS 0.0.2 |  | Usercheck 추가
|  |  |  | controller 0.0.10 |  | MypageAction / TcartlistAction 수정
2022-09-03 |  |  |  | controller 0.0.11 |  | 컨트롤러 ImgUpload 추가

## etc
로고
테크트리
사진 | 사진 |  |  | 사진 | 사진 | 사진
이름 | 이름 |  |  | 이름 | 이름 | 이름
담당파트 | 담당파트 |  |  | 담당파트 | 담당파트 | 담당파트
사용한 기술 작성▼ | 사용한 기술 작성▼ |  |  | 사용한 기술 작성▼ | 사용한 기술 작성▼ | 사용한 기술 작성▼